## 第１号様式（月単位）
第１号様式：週休２日制工事（現場閉所型） 現場閉所実績報告書（月単位） | [8 empty] | 工事開始日 | 2025-10-01 | ※直前の月曜日 | 2025-09-29
[9 empty] | 工事完了日 | 2026-09-30
工事名
工事場所
工期
受注者
対象期間（月単位） |  |  |  | 対象日数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 月単位週休 ２日判定 | 備考
2025-10-01 | 年 | 2025-10-01 | 月 |  |  |  | ○
2025-11-01 | 年 | 2025-11-01 | 月 |  |  |  | ○
2025-12-01 | 年 | 2025-12-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-01-01 | 年 | 2026-01-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-02-01 | 年 | 2026-02-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-03-01 | 年 | 2026-03-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-04-01 | 年 | 2026-04-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-05-01 | 年 | 2026-05-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-06-01 | 年 | 2026-06-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-07-01 | 年 | 2026-07-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-08-01 | 年 | 2026-08-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-09-01 | 年 | 2026-09-01 | 月 |  |  |  | ○
2026-10-01 | 年 | 2026-10-01 | 月 |  |  |  | ○
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
| 年 |  | 月
週休２日達成状況（合計） |  |  |  | 0 | 0 |  | ○ | 月単位週休２日達成 |  |  | ※月単位週休２日「×」の数 | 0
Formulas:
対象期間（月単位） = IF([対象期間（月単位）, row above]>L2,"",EDATE([対象期間（月単位）, row above],1))
Note on H10: 自動判定により×となった場合でも、 暦上の土曜及び日曜の日数以上に現場閉所を 行っている場合には、４週８休（２８．５％）以上を 達成しているものとみなし、手打ちで「○」とする。

## 第１号様式（週単位）
第１号様式：週休２日制工事（現場閉所型） 現場閉所実績報告書（週単位） | [8 empty] | 工事開始日 | 2025-10-01 | ※直前の月曜日 | 2025-09-29
工事名
工事場所
工期
受注者
対象期間（週単位） |  |  |  |  | 対象日数 | 休工対象 (土日)日数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 完全週休 ２日判定 | 備考
9 | 5 | 2025-09-29 | ～ | 2025-10-05 |  |  |  |  | －
10 | 2 | 2025-10-06 | ～ | 2025-10-12 |  |  |  |  | －
10 | 3 | 2025-10-13 | ～ | 2025-10-19 |  |  |  |  | －
10 | 4 | 2025-10-20 | ～ | 2025-10-26 |  |  |  |  | －
10 | 5 | 2025-10-27 | ～ | 2025-11-02 |  |  |  |  | －
11 | 2 | 2025-11-03 | ～ | 2025-11-09 |  |  |  |  | －
11 | 3 | 2025-11-10 | ～ | 2025-11-16 |  |  |  |  | －
11 | 4 | 2025-11-17 | ～ | 2025-11-23 |  |  |  |  | －
11 | 5 | 2025-11-24 | ～ | 2025-11-30 |  |  |  |  | －
12 | 1 | 2025-12-01 | ～ | 2025-12-07 |  |  |  |  | －
12 | 2 | 2025-12-08 | ～ | 2025-12-14 |  |  |  |  | －
12 | 3 | 2025-12-15 | ～ | 2025-12-21 |  |  |  |  | －
12 | 4 | 2025-12-22 | ～ | 2025-12-28 |  |  |  |  | －
12 | -47 | 2025-12-29 | ～ | 2026-01-04 |  |  |  |  | －
1 | 2 | 2026-01-05 | ～ | 2026-01-11 |  |  |  |  | －
1 | 3 | 2026-01-12 | ～ | 2026-01-18 |  |  |  |  | －
1 | 4 | 2026-01-19 | ～ | 2026-01-25 |  |  |  |  | －
1 | 5 | 2026-01-26 | ～ | 2026-02-01 |  |  |  |  | －
2 | 2 | 2026-02-02 | ～ | 2026-02-08 |  |  |  |  | －
2 | 3 | 2026-02-09 | ～ | 2026-02-15 |  |  |  |  | －
2 | 4 | 2026-02-16 | ～ | 2026-02-22 |  |  |  |  | －
2 | 5 | 2026-02-23 | ～ | 2026-03-01 |  |  |  |  | －
3 | 2 | 2026-03-02 | ～ | 2026-03-08 |  |  |  |  | －
3 | 3 | 2026-03-09 | ～ | 2026-03-15 |  |  |  |  | －
3 | 4 | 2026-03-16 | ～ | 2026-03-22 |  |  |  |  | －
3 | 5 | 2026-03-23 | ～ | 2026-03-29 |  |  |  |  | －
3 | 6 | 2026-03-30 | ～ | 2026-04-05 |  |  |  |  | －
4 | 2 | 2026-04-06 | ～ | 2026-04-12 |  |  |  |  | －
4 | 3 | 2026-04-13 | ～ | 2026-04-19 |  |  |  |  | －
4 | 4 | 2026-04-20 | ～ | 2026-04-26 |  |  |  |  | －
4 | 5 | 2026-04-27 | ～ | 2026-05-03 |  |  |  |  | －
5 | 2 | 2026-05-04 | ～ | 2026-05-10 |  |  |  |  | －
5 | 3 | 2026-05-11 | ～ | 2026-05-17 |  |  |  |  | －
5 | 4 | 2026-05-18 | ～ | 2026-05-24 |  |  |  |  | －
5 | 5 | 2026-05-25 | ～ | 2026-05-31 |  |  |  |  | －
6 | 1 | 2026-06-01 | ～ | 2026-06-07 |  |  |  |  | －
6 | 2 | 2026-06-08 | ～ | 2026-06-14 |  |  |  |  | －
6 | 3 | 2026-06-15 | ～ | 2026-06-21 |  |  |  |  | －
6 | 4 | 2026-06-22 | ～ | 2026-06-28 |  |  |  |  | －
6 | 5 | 2026-06-29 | ～ | 2026-07-05 |  |  |  |  | －
週休２日達成状況（合計） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ○ | 完全週休２日達成 | ※完全週休２日「×」の数 | 0

## 参考（週単位）
参考様式：週休２日制工事（現場閉所型） 現場閉所実績報告書（週単位） | [13 empty] | ※確認月（初日） |  | 2025-10-01
工事名 | [12 empty] | 計 画 |  |  | 実 施
工事場所 | [11 empty] | （空欄） | 対象期間 |  | 作業 | 作業日
工期 | [11 empty] | 休 | 現場閉所予定日 |  | 閉所 | 現場閉所日
受注者 | [11 empty] | － | 対象期間外 |  | 雨天 | 予定外閉所日
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象日数 | 休工対象 (土日)数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 完全週休２日判定 | 備考 | 月単位判定
[16 empty] | 対象日 | 閉所日
9 | 5 | 日付 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 0 | 0% | × |  | 5 | 2 | bar: 2025-09-29 to 2025-10-05
実施
10 | 2 | 日付 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 0 | 0% | × |  | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12
実施
10 | 3 | 日付 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 0 | 0% | × |  | 7 | 3 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-19
実施
10 | 4 | 日付 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 0 | 0% | × |  | 7 | 2 | bar: 2025-10-20 to 2025-10-26
実施
10 | 5 | 日付 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 0 | 0% | × |  | 5 | 0 | bar: 2025-10-27 to 2025-11-02
実施
日付
計画
実施
※確認月が6週の場合、6週目の行を追加すること。月単位判定欄は直接入力すること。
① | 月単位対象日数： |  | 2025-10-28: 24
② | 月単位閉所日数： |  | 2025-10-28: 7
③ | 月単位現場閉所率： |  | 2025-10-28: 29.17%; 2025-10-31: ※月単位判定：; 2025-11-01: ○

## 参考（記入例）
参考様式：週休２日制工事（現場閉所型） 現場閉所実績報告書（週単位） | [13 empty] | ※確認月（初日） |  | 2025-10-01
工事名 | [12 empty] | 計 画 |  |  | 実 施
工事場所 | [11 empty] | （空欄） | 対象期間 |  | 作業 | 作業日
工期 | [11 empty] | 休 | 現場閉所予定日 |  | 閉所 | 現場閉所日
受注者 | [11 empty] | － | 対象期間外 |  | 雨天 | 予定外閉所日
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象日数 | 休工対象 (土日)数 | 現場閉所 日数 | 現場閉所率 | 完全週休２日判定 | 備考 | 月単位判定
[16 empty] | 対象日 | 閉所日
9 | 5 | 日付 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  | 5 | 2 | bar: 2025-09-29 to 2025-10-05
実施 | bar: 2025-09-29 to 2025-10-05
10 | 2 | 日付 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | [5 empty] | 災害対応のため
|  | 計画 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | － |  | 0 | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12
実施 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-12
10 | 3 | 日付 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 3 | 42.86% | ○ |  | 7 | 3 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-19
|  | 実施 | 閉所 | 作業 | 作業 | 雨天 | 雨天 | 作業 | 作業
10 | 4 | 日付 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
|  | 計画 | [7 empty] | 7 | 2 | 2 | 28.57% | ○ |  | 7 | 2 | bar: 2025-10-20 to 2025-10-26
実施 | bar: 2025-10-20 to 2025-10-26
10 | 5 | 日付 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | [5 empty] | 暦上の休日確保のため
|  | 計画 | [7 empty] | 6 | 1 | 1 | 16.67% | ○ |  | 5 | 0 | bar: 2025-10-27 to 2025-11-02
実施 | bar: 2025-10-27 to 2025-11-02
日付
計画
実施
※確認月が6週の場合、6週目の行を追加すること。月単位判定欄は直接入力すること。
① | 月単位対象日数： |  | 2025-10-28: 24
② | 月単位閉所日数： |  | 2025-10-28: 7
③ | 月単位現場閉所率： |  | 2025-10-28: 29.17%; 2025-10-31: ※月単位判定：; 2025-11-01: ○
完全週休２日が正しく判定されない場合（休工対象が１日の場合など）、判定結果を上書修正し、備考欄を記入すること。
作業開始日を含む月の初日（１日）を入力。月ごとにシートを作成すること。
月単位判定欄は必要に応じ、直接入力すること。（完全週休２日達成時は入力不要）
災害対応等で代替休日の設定が困難な場合は、受発注者間で協議し、対象外期間を設定すること。